Концессионное соглашение

в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории

пгт. Долгое Должанского района Орловской области

пгт. Долгое                                               	     ____ _________ 2019 г.

Муниципальное образование «Должанский район Орловской области», именуемое в дальнейшем Концедент, от имени которого действует администрация Должанского района Орловской области в лице главы администрации Должанского района Орловской области Макашова Бориса Николаевича, действующего на основании Устава Должанского района Орловской области, с одной стороны, и___________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Концессионер, в лице_____________________________________________, действующего на основании _________________с другой стороны, и Орловская область, именуемая  в дальнейшем Орловская область, в лице Губернатора Орловской области Клычкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава (Основного Закона) Орловской области от 26 февраля 1996 года № 7-ОЗ, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с ________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

заключили настоящее Концессионное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать и модернизировать  имущество, состав и описание которого приведены в разделе II Соглашения (далее – объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять на территории   пгт. Долгое Должанского района Орловской области деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

II. Объект Соглашения

2. Объектом Соглашения является совокупность объектов теплоснабжения, описание и технико-экономические показатели которых приведены в приложении 3 к Соглашению.

3.  Объект Соглашения, подлежащий реконструкции и модернизации, принадлежит Концеденту на праве собственности на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 57:24:0010104:750-57/077/2019-4 от 03 июля 2019 года, входящего в состав объекта Соглашения.

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, составляют приложение 2 к Соглашению.

4.  Концедент гарантирует, что на момент заключения Соглашения объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

5. Сведения об описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы   начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого   объекта Соглашения приведены, в приложении 3 к Соглашению.

III. Порядок передачи Концедентом

Концессионеру объектов имущества

6.  Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты имущества в составе объекта Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в разделе IX Соглашения. Передача Концедентом Концессионеру осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, согласно приложению 1 к Соглашению.

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Соглашения Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

Концедент передает Концессионеру по перечню согласно приложению 8 к Соглашению документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных   прав   Концессионера.

7.  Концессионер обязуется осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, в том числе направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области заявление о государственной регистрации прав владения и пользования Концессионера объектом Соглашения и прилагаемые к нему документы в отношении объекта Соглашения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения.

8.  Государственная регистрация прав, указанных в пункте 7   Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

9.  Выявленное в течение 1 (одного) года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в   решении   Концедента о заключении Соглашения, является основанием для изменения условий Соглашения.

IV. Реконструкция и модернизация объекта Соглашения

10. Концессионер обязан за свой счет реконструировать и модернизировать объект Соглашения, состав, описание и технико-экономические показатели которого установлены в приложении 3 к Соглашению, в сроки, указанные в разделе IX Соглашения.

11. Концессионер    обязан   достигнуть   плановых   значений   показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении 4 к Соглашению.

12.   Перечень реконструируемых и модернизируемых объектов, входящих в состав   объекта   Соглашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

13. Концессионер обязан за свой счет реконструировать и модернизировать объекты, входящие в состав объекта Соглашения, и обеспечить их ввод в эксплуатацию. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, приведен в приложении 1 к Соглашению.

14. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции и модернизации объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

15. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции и модернизации объекта Соглашения.

16. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении Соглашения.

17.  Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции и модернизации объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

18.   Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции и модернизации объекта Соглашения путем осуществления мероприятия по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта Соглашения, по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения и земельным участкам, необходимым для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

19.    При    обнаружении   Концессионером   несоответствия   проектной документации условиям, установленным Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции и модернизации объекта Соглашения.

20. При   обнаружении   несоответствия   проектной документации условиям, установленным Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в пункте 90 Соглашения.

21. При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию, модернизацию и   ввод в эксплуатацию   объекта   Соглашения   в сроки, установленные Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению Соглашения.

22.  Концессионер    обязан    приступить    к    эксплуатации объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 66 Соглашения.

23.   Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию и модернизацию объекта Соглашения в объемах, указанных в приложении 6 к Соглашению.

24. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении 5 к Соглашению.

25.   Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционной программой Концессионера на текущий год, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры Концессионер имеет право на перенос сроков реализации инвестиционных обязательств.

26. Завершение Концессионером работ по реконструкции и модернизации объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции и модернизации объекта Соглашения.

V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

27.   Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, на котором располагается объект Соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Соглашения.

Указанный земельный участок принадлежит Концеденту на праве собственности на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 57:24:0010104:744-57/077/2019-1 от 04.07.2019 года.

28. Описание земельного участка, в том числе его кадастровый номер, местоположение, площадь, описание границ, выписка из государственного земельного кадастра, приведено в приложении 7 к Соглашению.

29. Арендная плата за переданный земельный участок устанавливается на основании постановления Правительства Орловской области от 30 декабря 2014 года № 443 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Орловской области, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов, на территории Орловской области» и решения Должанского районного Совета народных депутатов от 20 июля 2015 года № 111-НПА и рассчитывается по формуле:

А – годовая арендная плата за земельный участок;

КС – кадастровая стоимость земельного участка;

Ка – коэффициент категорий арендаторов;

И – индекс инфляции.

Концедент вправе изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке:

ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды;

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Орловской области, муниципальными правовыми актами Должанского района Орловской области. Внесение арендной платы в ином размере начинается со дня, с которого в соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение. Указанные изменения доводятся Концедентом до Концессионера письменно заказным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах договора аренды земельного участка, или вручаются под подпись, без оформления этих изменений дополнительным соглашением и являются приложением к договору аренды земельного участка.

30. Договор аренды земельного участка заключается на срок, указанный в пункте 63 Соглашения.

Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента данной регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концессионера.

31.   Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

32.   Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

33. Копии документов, удостоверяющих право собственности, Концедента в отношении земельного участка, предоставляемого Концессионеру по договору аренды, указаны в приложении 7 к Соглашению.

34. Концессионер не вправе без согласования с Концедентом возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами

имущества, предоставляемыми Концессионеру

35. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 Соглашения.

36.  Концессионер обязуется:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Соглашения заключить с соответствующими эксплуатационными службами договоры на оплату коммунальных услуг (далее – договоры на оплату услуг) на срок действия Соглашения;

2) оплачивать коммунальные услуги в соответствии с условиями договоров на оплату услуг;

3) поддерживать объекты Соглашения в исправном состоянии, надлежащем санитарном состоянии, соблюдать требования санитарно-эпидемиологических норм и правил, правил и норм пожарной безопасности, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Концессионера и назначения объекта Соглашения;

4) производить за свой счет капитальный ремонт, нести расходы на содержание объектов Соглашения;

5) в случае необходимости произвести на объектах Соглашения установку пожарной сигнализации;

6) нести расходы на природоохранные мероприятия связанные с содержанием и эксплуатацией имущества, требованиями пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации;

7) обеспечивать содержание в исправном состоянии инженерных систем (центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения) для обеспечения нормального функционирования объектов Соглашения;

8) содержать прилегающую к объектам территорию в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии;

9) обеспечивать сохранность объектов Соглашения;

10) немедленно извещать Концедента о каждом повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) объектам Соглашения ущерб, и своевременно принимать меры по предотвращению угрозы против дальнейшего повреждения и разрушения объектов;

11) своими силами устранять повреждения, аварии, технические неполадки на объектах Соглашения.

37. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.

38.   Продукция   и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по Соглашению, являются собственностью Концессионера.

39.  Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концессионера.

40.  Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной   Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концедента.  Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

41.   Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав объекта Соглашения, является собственностью Концедента.

42.  Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.

43. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

44. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер в период с даты принятия объекта Соглашения Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи, до прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1 Соглашения.

VII. Порядок передачи Концессионером

Концеденту объектов имущества

45. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) и земельный участок, находящийся в пользовании Концессионера согласно договору аренды земельного участка, в срок, указанный в пункте 68 Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) должен находиться в состоянии, соответствующем проектной документации, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц.

46.  Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 2 Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

47.   Концессионер   передает   Концеденту   документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения (объектам, входящим в состав объекта Соглашения), в том числе проектную документацию на объект Соглашения   если подготовка такой документации Концессионером предусмотрена условиями Соглашения, одновременно с передачей объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) Концеденту.

48. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

49. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязанность Концессионера по передаче объектов, указанных в пункте 2 Соглашения, считается исполненной, если Концессионер осуществил все   необходимые   действия   по   передаче указанных объектов, включая   действия   по государственной регистрации прекращения прав   Концессионера на владение и пользование этими объектами.

50.   Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.

Концедент обязуется осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения Соглашения, направив в управление Росреестра по Орловской области заявление о государственной регистрации прекращения прав владения и пользования Концессионера объектом Соглашения и прилагаемые к нему документы в отношении объекта Соглашения.

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

51.  В соответствии с Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием объекта Соглашения деятельность, указанную в пункте 1 Соглашения, в пределах территории пгт. Долгое Должанского района Орловской области.

52.  Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием объекта Соглашения деятельность, указанную в пункте 1 Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, включая:

1) требования к передаче имущественных и иных прав, необходимых для реконструкции и модернизации, эксплуатации объекта Соглашения;

2) требования к обеспечению аварийно-спасательных работ на объекте настоящего Соглашения;

3) гарантии беспрепятственного доступа на объект Соглашения представителей органов, обеспечивающих надзор и контроль за деятельностью по реконструкции и модернизации, эксплуатации Объекта Соглашения;

4) иные требования.

53. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 Соглашения, с момента передачи объекта Соглашения по акту приема-передачи и до окончания срока, указанного в пункте 63 Соглашения.

54.  Концессионер обязан за свой счет в течение суток принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений объектов Соглашения, а  в случае отсутствия возможности устранения последствий аварии – в течение 3 (трех) календарных дней в письменной форме согласовать срок устранения последствий аварии с Концедентом.

55.  Концессионер имеет право исполнять Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1 Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц, как за свои собственные.

56. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Орловской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, определенных законодательством Российской Федерации

57.   Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

58.  Регулирование тарифов на оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) указаны в приложении 9 
к Соглашению. В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного регулирования, установленных законодательством Российской Федерации, приложение 9 к Соглашению подлежит пересмотру по требованию Концессионера.

Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на производимые Концессионером услуги согласовываются с Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов Соглашения указаны в приложении 4 к  Соглашению.

Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации Соглашения (без НДС):

2019 год – 10 919,44 тыс. руб.;

2020 год – 11 198,59 тыс. руб.;

2021 год – 11346,83 тыс. руб.;

2022 год – 11 472,66 тыс. руб.;

2023 год – 11 852,53 тыс. руб.;

2024 год – 12 244,95 тыс. руб.;

2025 год – 12 650,37 тыс. руб.;

2026 год – 12 994,61 тыс. руб.;

2027 год – 13 428,85 тыс. руб.;

2028 год – 13 595,29 тыс. руб.;

2029 год – 14 101,21 тыс. руб.

Объем валовой выручки является ориентировочно-расчетным и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере теплоснабжения.

59.  Концессионер   обязан   принять   на   себя обязательства организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектом Соглашения, по подключению объектов застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации.

60. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.

61.  В соответствии с Соглашением не допускается передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду.

62. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, установленных пунктом 1  Соглашения, в том числе по страхованию риска утраты (гибели) или повреждения объекта Соглашения, в виде безотзывной банковской гарантии, которая должна соответствовать требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем», в размере 5 % от объема инвестиций, привлекаемых на реконструкцию и модернизацию объекта Соглашения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой.

Банковская гарантия должна содержать:

1) срок исполнения гарантом требования Концедента об уплате денежной суммы по банковской гарантии и перечень документов, которые Концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии;

2) порядок признания обязательств гаранта по банковской гарантии надлежаще исполненными;

3) срок, на который выдана банковская гарантия;

4) место рассмотрения споров по банковской гарантии;

5) обязательства Концессионера, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, в том числе сумму, подлежащую выплате в каждом году обеспечения исполнения обязательств.

Банковская гарантия не должна содержать:

1) права на односторонний отказ гаранта от исполнения обязательств по выданной банковской гарантии;

2) требования о представлении Концедентом отчета об исполнении настоящего Соглашения, а также о согласовании с гарантом изменений настоящего Соглашения;

3) право гаранта осуществить зачет встречных требований к Концеденту;

4) требования о представлении Концедентом судебных актов, подтверждающих неисполнение Концессионером обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Банковская гарантия выдается сроком на 1 (один) год со дня заключения Соглашения и предоставляется в следующем порядке: за 5 (пять) рабочих дней до подписания Соглашения Концессионер предоставляет Концеденту банковскую гарантию. Банковская гарантия подлежит ежегодной замене в течение срока действия Соглашения с учетом корректировки суммы банковской гарантии в зависимости от суммы обязательств Концессионера по его расходам на реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения, установленным на соответствующий период действия банковской гарантии, в следующем порядке: за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия банковской гарантии Концессионер предоставляет Концеденту новую банковскую гарантию на следующий год действия Соглашения.

При представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашению, Концессионер обязан представить документы (копии, заверенные соответствующей организацией и Концессионером), подтверждающие выполнение Концессионером требований законодательства Российской Федерации в отношении банков, предоставляющих безотзывные и непередаваемые банковские гарантии. Банковская гарантия должна обеспечивать обязательства Концессионера по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, осуществлению деятельности с использованием объекта Соглашения в соответствии с условиями Соглашения

IX. Сроки, предусмотренные

Соглашением

63.  Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 1 октября 2029 года.

64. Срок реконструкции и модернизации объекта Соглашения – до 1 октября 2029 года.

65.  Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения – до 1 октября 2029 года.

66. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – с момента подписания акта приема передачи до 1 октября 2029 года.

67.  Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Соглашения.

68.  Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения – 1 октября 2029 года.

69.  Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 Соглашения – со дня подписания акта приема-передачи объекта Соглашения в порядке, предусмотренном Соглашением, до прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1 Соглашения.

X. Плата по Соглашению

70. Концессионная плата по Соглашению не предусмотрена.

XI. Исключительные права на результаты

интеллектуальной деятельности

71. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности не предусматриваются.

XII. Порядок осуществления Концедентом Контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения

72. Права  и  обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами   и   юридическими   лицами  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации,  законодательством  субъектов Российской Федерации и нормативными  правовыми  актами  органов местного самоуправления. Концедент  уведомляет  Концессионера  об  органах  и юридических лицах, уполномоченных осуществлять  от  его  имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением,  в  разумный  срок до начала осуществления указанными органами (юридическими   лицами)  возложенных  на  них  полномочий,  предусмотренных настоящим Соглашением.

Контроль Концедента за исполнением Соглашения осуществляется уполномоченными Концедентом органами в лице их представителей в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Орловской области, муниципальными нормативными правовыми актами. Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по Соглашению.

73. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе IX Соглашения.

74. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 Соглашения.

75.   Концедент вправе запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан представить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением.

Запрос оформляется в письменном виде на бланке Концедента, заверяется оттиском печати Концедента «Для документов» и в течение 1 (одного) рабочего дня после его подписания руководителем Концедента передается Концессионеру либо направляется ему на электронный адрес.

Концессионер рассматривает запрос и представляет информацию Концеденту в срок, установленный в запросе. Информация представляется на фирменном бланке Концессионера, подписывается руководителем Концессионера и заверяется оттиском печати Концессионера (при ее наличии).

Концедент рассматривает полученную информацию в течение 10 (десяти) рабочих дней, при необходимости организует и проводит проверку представленных Концессионером сведений, о чем уведомляет Концессионера не менее чем за 3 (три) дня до начала проверки.

76.  Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной

деятельности Концессионера.

77.  Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

Для целей исполнения Соглашения под сведениями конфиденциального характера, включая информацию, составляющую коммерческую тайну, понимаются следующие категории сведений: архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, секреты производства, изобретения, полезные модели, иные сведения, позволяющие ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

78.  При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

79. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет, в случае отсутствия у Концедента официального сайта в сети Интернет – на официальном сайте Орловской области в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об объекте Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

Концессионер вправе в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта о результатах проверки представить письменные возражения на акт, с их обоснованием, подтвержденным соответствующими документами. Возражения Концессионера рассматриваются Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения. По результатам рассмотрения возражений Концессионера Концедент принимает одно из следующих решений:

1) возражения принимаются (полностью либо в части), в итоговой контрольный документ вносятся соответствующие поправки;

2) возражения отклоняются.

О результатах рассмотрения возражений Концессионера Концедент информирует Концессионера в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вынесения решения в письменной форме.

Концессионер обязан устранить выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения в срок, установленный актом о результатах проверки

80. Стороны обязаны своевременно представлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных   Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

# XIII. Обязанности Орловской области

81. Обязанности, осуществляемые Орловской областью, участвующей в Соглашении в качестве самостоятельной стороны, устанавливаются Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Соглашением на основании решения о заключении Соглашения и конкурсной документацией.

82. Орловская область, участвующая в Соглашении, несет следующие обязанности по Соглашению:

1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Соглашением;

2) утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения;

3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Орловской области, участвующей в Соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных  Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

4) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Орловской области, участвующей в Соглашении.

Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

XIV. Ответственность Сторон

83. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Соглашением.

84. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции и модернизации объекта Соглашения нарушение требований, установленных Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

85. В случае нарушения требований, указанных в пункте 85 Соглашения, Концедент обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения, направить Концессионеру в письменной форме   требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения (нарушений) указывается в требовании Концедента об устранении нарушения (нарушений) и составляет не более 10 (десяти) календарных дней.

86.   Концедент   вправе   потребовать   от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 85 Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 86 Соглашения, или являются существенными.

87.  Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции и модернизации объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

88.   Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением, указанных в пунктах 85 и 88 Соглашения.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных Соглашением, указанных в пунктах 17 и 18 Соглашения.

89.  Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или   ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных разделом IV Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 30 (тридцати) тысяч рублей.

90.   Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных разделом IV Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 10 (десяти) тысяч рублей.

91. Возмещение Сторонами Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

92. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Концедент несет риск случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта Соглашения в течение всего срока действия Соглашения. Концессионер обязан осуществить за свой счет страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта Соглашения.

Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

XV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

93. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Сторона, нарушившая условия Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

1) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

2) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных Соглашением.

94. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в разумный срок следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 Соглашения: совместно с органами МЧС Российской Федерации и другими государственными службами, ответственными за ликвидацию последствий наступивших событий, осуществлять работы, предусмотренные правовыми актами, регулирующими действия указанных органов в экстремальных обстоятельствах; обеспечить непрерывность обслуживания потребителей тепловой энергией.

XVI. Изменение Соглашения

95. Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон.

Условия Соглашения, определенные на основании решения о заключении Соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения Соглашения, могут быть изменены по соглашению Сторон Соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме.

96. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа должно быть получено в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера,  задания и основных мероприятий, плановых значений показателей деятельности Концессионера осуществляется с предварительного согласия Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов)  в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в области регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

97. В целях внесения изменений в условия Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Другая Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия Соглашения.

98.  Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XVII. Прекращение Соглашения

99. Настоящее Соглашение прекращается:

1) по истечении срока действия;

2) по соглашению Сторон;

3) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

100. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным   федеральными законами и Соглашением.

101. К существенным нарушениям Концессионером условий Соглашения относятся:

1) нарушение установленных пунктом 64 Соглашения сроков реконструкции и модернизации объекта Соглашения;

2) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением;

3) нарушение установленного Соглашением порядка использования(эксплуатации) объекта Соглашения;

4) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных разделом IV Соглашения;

5) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента;

6) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в пункте 56 Соглашения, по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по теплоснабжению.

102. К существенным нарушениям Концедентом условий Соглашения относятся:

1)  невыполнение в срок, установленный в пункте 67 Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

2) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложением 3 к Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение 1 (одного) года с момента подписания Сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;

103. В случае досрочного расторжения Соглашения Концедент и Концессионер вправе потребовать возмещения своих расходов по Соглашению.

Возмещение расходов по Соглашению осуществляется на основании соглашения о возмещении расходов, заключаемого Концедентом и Концессионером в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента расторжения Соглашения.

Порядок возмещения расходов устанавливается соглашением о возмещении расходов с учетом, что расходы возмещаются в течение 2 (двух) лет с момента заключения соответствующего соглашения безналичным путем. Размер возмещения определяется расчетным путем с приложением документального обоснования суммы возмещения.

В случае не достижения согласия между Сторонами по вопросу о размере подлежащих возмещению расходов либо иным вопросам, связанным с возмещением расходов, спор разрешается в судебном порядке.

104. Фактически понесенные расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия Соглашения, в случае, если реализация Концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), возмещаются Концессионеру в следующем порядке:

1) Концессионер представляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия Соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения;

2) Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 (тридцати) дней с момента представления документов. Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата;

3)  после согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов Концессионером и Концедентом готовятся изменения в Соглашение в части продлении срока действия Соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2014 года № 368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения»;

4) после согласования с антимонопольным органом изменений Стороны в течение 5 (пяти) дней подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия Соглашения.

105. По основаниям, указанным в подпункте 5 пункта 102 Соглашения, Соглашение может быть расторгнуто в случае возникновения неоднократных перебоев по вине Концессионера в централизованном предоставлении коммунальных услуг потребителям, повлекших за собой массовые отключения объектов, являющихся муниципальной собственностью Знаменского района Орловской области. Данные нарушения должны быть зафиксированы в заключении комиссии, образованной Концедентом не позднее 5 (пяти) дней с момента обращения Концедента к Концессионеру по данным вопросам. Численный и персональный состав комиссии утверждается правовым актом Концедента, возглавляет комиссию должностное лицо Концедента, уполномоченное главой администрации Должанского района Орловской области. В состав комиссии по согласованию включаются представители Концессионера. Комиссия вправе привлекать к работе представителей государственных органов (государственный энергетический надзор, федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и др.), специализированных экспертных организаций, имеющих соответствующие технические лицензии, а также иных организаций. После изучения обстоятельств дела комиссией (большинством голосов) принимается решение о наличии или об отсутствии вины Концессионера, которое оформляется в виде заключения комиссии. Указанное заключение в течение 2 (двух) дней с момента подписания доводится до сведения руководства Сторон. Выводы комиссии являются обязательными для исполнения Сторонами. В случае несогласия с заключением комиссии заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд.

106. В случае досрочного расторжения Соглашения по вине Концессионера на основании решения суда, расходы Концессионера, предусмотренные Соглашением, возмещению не подлежат.

107. Возмещение Концессионером убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Соглашению не освобождает Концессионера от исполнения этих обязательств в натуре.

108. Срок действия Соглашения может быть продлен на период, достаточный для возмещения указанных в пунктах 107 и 108 Соглашения расходов Концессионера на срок более чем 1 (один) год, но не более чем на 5 (пять) лет.

XVIII. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

109. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области устанавливаются цены (тарифы) исходя из определенных Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом 24   Соглашения, и сроков их осуществления, а также параметров долгосрочного регулирования.

110.  Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на реализуемую Концессионером тепловую энергию осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Орловской области, иными нормативными правовыми актами Орловской области, правовыми актами органов местного самоуправления Должанского района Орловской области.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации, в сфере теплоснабжения, с Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка  регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые оказываемые Концессионером услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на  момент  соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

XIX. Разрешение споров

111. Споры и разногласия между Сторонами по Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

112. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

113. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Орловской области.

XX. Размещение информации

114. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Концедента в сети Интернет.

XXI. Заключительные положения

115. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня этого изменения.

116. Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области и по одному для каждой из Сторон.

117. Все приложения и дополнительные соглашения к Соглашению, заключенные как при подписании Соглашения, так и после вступления в силу Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XXII. Приложения к Соглашению

Приложение 1. Акт приема передачи объекта Соглашения и объектов имущества в составе объекта Соглашения.

Приложение 2. Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента на объект Соглашения.

Приложение 3. Состав, описание и технико-экономические показатели объекта Соглашения.

Приложение 4. Плановые значения надежности, качества, энергетической эффективности.

Приложение 5. Задание и основные мероприятия по реконструкции и модернизации объекта Соглашения.

Приложение 6. Объем и источники инвестиций.

Приложение 7. Описание земельного участка и копии документов, подтверждающих право собственности Концедента в отношении земельного участка.

Приложение 8.  Перечень документов, относящихся к передаваемому объекту Соглашения и необходимых для исполнения Соглашения.

Приложение 9.  Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.

XXIII. Адреса и реквизиты Сторон

| Концедент муниципальное образование «Должанский район Орловской области» 303760, Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Октябрьская, д. 6 ИНН 5708000293 КПП 570801001 УФК по Орловской области (Администрация Должанского района Орловской области л/с 03543008510) Счет:40204810445250001435 Банк: Отделение Орел г. Орел БИК: 045402001, ОКПО 04036897 ОГРН 1025700574570 Тел./факс: (48672) 2-11-83, 2-10-76 От Концедента: глава администрации Должанского района Орловской области ______________ Б. Н. Макашов | Концессионер От Концессионера: _____________ ______________ |
| --- | --- |

Орловская область

302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1

от Орловской области:

Губернатор Орловской области  __________________ А. Е. Клычков